
[image: image2.png]



[image: image1.png]*EC'I’

E'wvvm

ONAK. Excriepru & peiictame Eaponenckn coumanen hoa
Eaponelickit cbio3 ViBecTuunu & xopata



           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

            София,  бул. “Христо Ботев” №55, п. код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36

РЕШЕНИЕ

№ 783/09.11.2015 г.

На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, във връзка със Заповед № 503/30.06.2014 г. за откриване на „открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Разработване и внедряване на система за управление на качеството (в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008)” в изпълнение на дейност 2 от проект № 13-31-40/30.04.2014 г. „Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008 в Изпълнителна агенция по горите – допълнителен фактор за предоставяне на качествени административни услуги” по ОПАК”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) с уникален № 00772-2014-0004, споразумение за прекратяване на договор с № 13-31-40/30.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, 
Н А Р Е Ж Д А М :
І. ПРЕКРАТЯВАМ открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Разработване и внедряване на система за управление на качеството (в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008)” в изпълнение на дейност 2 от проект № 13-31-40/30.04.2014 г. „Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008 в Изпълнителна агенция по горите – допълнителен фактор за предоставяне на качествени административни услуги” по ОПАК”.

II. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: Чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
III. МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: 

Процедурата е открита със Заповед № 503/30.06.2014 г. и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) с уникален № 00772-2014-0004. Със Заповед № 644/12.08.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ е назначена комисия със задачата да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти на участниците. В резултат от работата на комисията е изготвено Решение за класиране с № 974/25.11.2014 г., което е изпратено до всички участници в процедурата. Същото е обжалвано като с решение № 76/28.01.2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) решението за класиране е отменено и преписката е върната на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане и оценяване на техническите предложения на участниците. 

Комисията е започнала работата си, съобразно указанията на Комисия за защита на конкуренцията, след изтичане срока за обжалване на решението. Предприети са необходимите действия съгласно указанията на КЗК. С оглед възникналите обстоятелства по обжалване решението за класиране на възложителя и последвалото решение на КЗК за отмяна на решение за класиране с № 974/25.11.2014 г. е изготвена докладна записка от ръководителя на проект с № 13-31-40/30.04.2014 г. съгласно която е установено, че е практически невъзможно да бъде внедрена системата за управление на качеството в рамките на заложения период, както и че е налице невъзможност от финансиране на поръчката с бюджетни средства. 

На 28.10.2015 г. е сключено споразумение за прекратяване на договор с № 13-31-40/30.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Административен капацитет”, в изпълнение на дейност 2 „Разработване и въвеждане на система за управление на качеството”, във връзка с която е открита настоящата обществена поръчка за „Разработване и внедряване на система за управление на качеството (в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008)”. 
Възложителят не е могъл да предвиди, че процедурата за възлагане на обществената поръчка ще бъде обжалвана и ще бъде постановено решение на КЗК за отмяна на решение за класиране с № 974/25.11.2014 г. Натрупаното закъснение в резултат на обжалването на проведената тръжна процедура за избор на изпълнител води до невъзможност проектът да бъде реализиран в рамките на програмния период до края на 2015 г. при спазване на предварително обявените условия. На настоящия етап от процедурата не е възможно да бъдат извършвани изменения на условията при които е открита обществената поръчка. Не е налице и възможност за осигуряване на нужното финансиране за изпълнение предмета на поръчката тъй като средствата за нейното изпълнение са предвидени само и единствено по ОПАК. В бюджета на Изпълнителна агенция по горите не са предвидени средства за финансиране на обществената поръчка.
С оглед гореизложеното обществена поръчка с предмет  „Разработване и внедряване на система за управление на качеството (в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008)” в изпълнение на дейност 2 от проект № 13-31-40/30.04.2014 г. „Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008 в Изпълнителна агенция по горите – допълнителен фактор за предоставяне на качествени административни услуги” по ОПАК” следва да бъде прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, пр. 2 от ЗОП поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди. 
ІV. На участниците, подали оферта да бъдат възстановени внесените гаранции за участие.
V. Настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

VI. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

ИНЖ. ТОНИ КРЪСТЕВ:    /п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 






PAGE  

