ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Обща информация

- Възложители

Регионална дирекция по горите /РДГ/-Кюстендил и „Югозападно държавно предприятие /ЮЗДП/ ДП, гр. Благоевград

- Срок и място на изпълнение на обществената поръчка

а)	срок за изпълнение - след, потвърдено с протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, отразяване на бележките от окончателното приемане на извършената инвентаризация, горскостопански план, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, с протокол от проведен експертен съвет, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ по реда на Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии /НИПГТ/, но не по-късно от 24 месеца от подписването на договора за възлагане на обществената поръчка.

б)	място на изпълнение: териториалния обхват на ТП „Държавно ловно стопанство Осогово”. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

- Обща информация

Процедурата е открита във връзка с одобрено Задание за реализиране извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на: горскостопански карти; план за ловностопанските дейности; план за дейностите по опазване на горските територии от пожари; горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП“Държавно ловно стопанство Осогово”, териториално поделение на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград.

Предвидените дейности за изпълнение на предмета на поръчката са следните:

Дейност I: „Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Осогово”, териториално поделение на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград“ и

Дейност II: „Изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Осогово”, териториално поделение на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград“.

Обхвата на обществената поръчка е описан в настоящата техническа спецификация, като подробното описание се намира в изготвеното Задание, прието с протокол от 18.07.2017 г., в изпълнение на заповед № 579/04.07.2017 г. на Изпълнителния директор /ИД/ на ИАГ, утвърдена 10.08.2017 г.от на ИД на ИАГ - София.

- Цели и очаквани резултати

  - Цел

Целта на настоящата обществена поръчка е да се определи изпълнител, който да изпълни дейностите от предмета на поръчката: „Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на: горскостопански карти; план за ловностопанските дейности; план за дейностите по опазване на горските територии от пожари; горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП “Държавно ловно стопанство Осогово”, териториално поделение на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград“.

  - Очаквани резултати.

В следствие на цялостното изпълнение на поръчката се предвиждат следните резултати в посочения по-долу обем за района на дейност на ТП“Държавно ловно стопанство Осогово”:

- Инвентаризация на горските територии;

- Ловностопански план;

- План за дейностите по опазването на горските територии от пожари;

- Горскостопански план;

- Картен материал съгласно одобреното Задание.

- Графична и атрибутна база данни, получени в резултат на изпълнените дейности по договор във формат ZEM 2.10, включително по землища на населените места и по общини, съгласно Наредба № 20 от 18.11.2016 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти и НИПГТ, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии.

- Приложимо законодателство

При изпълнението на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва стриктно приложимото към изпълнението на поръчката законодателство.

На основание Закона за горите:

- Наредба № 18/07.10.2015 г. г. за инвентаризация и планиране в горските територии;

- Наредба № 20/18.11.2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти;

- Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите,

- Наредба № 4/19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения;

- Наредба № 2/07.02.2013 година за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране;

- Наредба № 4/15.02.2012 г. за условията и реда за регистрация на горските разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници - държавна собственост;

- Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари;

- Наредба № 1/13.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии;

- Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им;

- Наредба № 12/16.12.2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди.

На основание Закона за лова и опазване на дивеча:

- Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

- Допускания за успешно изпълнение на договора

За успешното изпълнение на договора са ключови следните предпоставки:

Ефективно сътрудничество и взаимодействие между Възложителите и Изпълнителя по договора за обществената поръчка

Осигуряване на достъп на Изпълнителя до цялата изходна документация от страна на Възложителите, във връзка с предмета на обществената поръчка.

- Обхват на дейността

  - Подробно описание на обхвата на обществената поръчка и изискванията към изпълнението ѝ:

Предвидените дейности за изпълнението на обществената поръчка са описани в Задание, прието с протокол от 18.07.2017 г., в изпълнение на заповед № 579/04.07.2017 г. на Изпълнителния директор /ИД/ на ИАГ, утвърден на 10.08.2017 г.от на ИД на ИАГ - София, което е неразделна част от описанието на обхвата на обществената поръчка.

Конкретни обстоятелства /изисквания на възложителите при изпълнението/, които следва да се съобразят при изпълнението на обекта на услугата:

Съдържащата се информация в инвентаризацията на горските територии, горскостопанските карти, горскостопанския план и в плановете за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване на горските територии от пожари да отговаря на разпоредбите на Наредба № 20 от 18.11.2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти и Наредба № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии:

- Структура на базата данни при горскостопанско и ловностопанко планиране;

- Цифров формат на графичната и текстовата база данни за горскостопанските карти, горскостопанския план и плановете за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване на ГТ от пожари;

- Номенклатури за графичната и текстовата информация, работеща в среда на Relational Database Management Systems (RDBMS), респективно - географски информационни системи, позволяващи извършването на комбинирани анализи и произволни справки, както и визуализация и печат на тематични карти по заявка на потребителя;

5.2.1. Технически и професионални способности:

За ТП “Държавно ловно стопанство Осогово”/ общата площ е 27 352,8 ха/:

А) Участникът следва да има на разположение минимум следните технически лица, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка - инвентаризация и планиране:

- 1 /един/ ръководител обект (с висше образование с образователно- квалификационна степен "магистър" по специалността "Горско стопанство" или еквивалентно);

- 8 /осем/ инженери по горско стопанство - по един на 3 500 ха, с висше образование с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър” по специалността "Горско стопанство" или еквивалентно);

- 1 /един/ геодезист (с образователно-квалификационна степен „магистър-инженер” по специалността „Геодезия” или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област, вписан в регистъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени);

- 1 /един/ ловоустроител (с висше образование с образователно- квалификационна степен „магистър” по специалността "Горско стопанство" или специалността „Ловно стопанство” или еквивалентно),

- 1 /един/ специалист, отговарящ за качеството на инвентаризацията, плановете, горскостопанските карти, плановете за ловностопански дейности, за дейностите по опазване от пожари и горскостопанския план (с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността "Горско стопанство" или еквивалентно);

- 1 /един/ специалист (с не по-ниско от средно образование, с включена дисциплина „геодезия” в учебния план или еквивалентно образование) за извършване на теренните измервания и ограничаване границите на отделите.

Б) Участникът следва да има на разположение минимум следното техническо оборудване , свързано с използване и прилагане на софтуерен продукт, софтуерни продукти, предоставени на крайния потребител, за

изпълнение на обществената поръчка:

- ползване на лицензиран операционен софтуер, софтуер за графична обработка и бази данни, софтуер за текстова обработка - минимум 8 /осем/ броя : по един за всеки 3 500 ха площ за инвентаризация;

- софтуер за ГИС-приложения (ArcVeiw, MapINFO, AutoCad Map) или еквивалент;

- безвъзмездно предоставяне на: потребителски софтуер на крайния потребител за преглед, разпечатване и произволни справки от текстовата част на предмета на обществената поръчка, софтуер за преглед и разпечатване на графичните материали на предмета на обществената поръчка, безвъзмездно предоставяне на същия на крайния потребител, едноседмично безплатно обучение на персонала за работа с него и тригодишно гаранционно поддържане на софтуерния продукт.

В) Участникът следва да има на разположение минимум следното техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка:

- 3 /три/ автомобила с висока проходимост /4x4/ - по един за всеки 10 000 ха площ за инвентаризация;

- 8 /осем/ компютри - по един за всеки 3 500 ха площ за инвентаризация, както и за ръководител група, инженер-проектанта в областта на ловното стопанство, геодезист и контролен специалист;

- 1 /един/ лазерен принтер, скенер и/ или дигитайзер с формат по- го лям от А4;

- 8 /осем/ мобилни компютри със система за Global Navigation Satellite System (GNSS), c точност по-висока от ± 10 м. и програмен продукт за работа с тях - по един за всеки 3 500 ха, както и за ръководител група, инженер- проектанта в областта на ловното стопанство, геодезиста и контролния специалист;

- печатна или размножителна техника с формат А1 или по-голям.

  - Контрол:

Възложителите осъществяват текущ контрол по изпълнението на работата чрез своите служители съгласно разпоредбите на чл.36 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии. Изготвят се протоколи от извършените проверки по документи и на терена.

Условия за предаване на изпълнение по договора:

Предаването на изпълнената работа/резултати от изпълнението на съответната дейност се извършва с протокол, подписан от Възложителите и Изпълнителя.

  - Схема на плащане и ред за приемане на изпълнението по договора: За действително извършената работа Възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждение за 1 ха. Максималната пределна цена за 1 ха е както следва:

- Инвентаризация – 9.02 лева /девет лева и две стотинки/ без ДДС, която се заплаща от РДГ-Кюстендил;

- Горскостопански план – 8.71 лева /осем лева и седемдесет и една стотинки/ без ДДС, която се заплаща от „Югозападно държавно предприятие“ ТП, гр. Благоевград.

Схемата на плащане е следната:

Заплащането на извършените работи по съдържанието на обществената поръчка се извършва от възложителите в 20 (двадесет) дневен срок, след представяне и приемане на „Акт за извършената работа по етапи”, пропорционално на определените суми утвърдени по сметка–инвентаризация - от директора на РДГ – Кюстендил и сметка-горскостопански план - от директора на „ЮЗДП“ - гр. Благоевград, които са приложения към договора за обществена поръчка. Плащането на извършената работа се извършва на етапи, както следва:

- 40 % (четиридесет процента) - след приключване на 100 % на дейностите от теренно - проучвателните работи и цялостното им приемане с протокол по чл.36, ал.7 от Наредба № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.

- 20 % - (двадесет процента) – след представяне в Изпълнителна агенция по горите предложение за обособяване на стопанските класове (групи) и за определяне на турнусите на сеч, съгласно чл.21, ал.1 и ал.6 от НИПГТ, размера на годишното ползване, съгласно чл.87, ал.1 от същата наредба, таблица с възприетите проценти за сортиментиране на добивите, карнетите от заложените временни пробни площи и категоризирането на горските територии, за разглеждането и одобряването им от Експертен съвет.

- 20 % (двадесет процента) - след представяне на обяснителна записка, комплектована с всички приложения и карти, след приключване на теренните проучвания и обработката на данните от извършените дейности, след предаване на графичната и атрибутна база данни, получени в резултат на изпълнените дейности във формат ZEM 2-10, включително и по землища на населените места и по общини, и обработката на данните от изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост за приемане от комисията по чл.37, ал.3 от Наредба № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.;

- 20 % (двадесет процента) - след, потвърдено с протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, отразяване на бележките от окончателното приемане на извършената инвентаризация, горскостопански план, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, с протокол от проведен Експертен съвет, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ;

- за инвентаризиране на новозалесени земеделски земи или на неустроени до момента на сключване на договора гори, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл.2 от Закона за горите и за изработване на горскостопански план за допълнително инвентаризираните горските територии - държавна собственост - След представяне на окончателна сметка от изпълнителя на действителните хектари, в т.ч. на допълнителните площи /с изключение на площите по чл.83 от ЗГ/, за които е извършил инвентаризация на горските територии, изработил горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план, като се заплаща възнаграждение съобразно предложената от изпълнителя в ценовата оферта цена за 1 ха за инвентаризиране, съответно цена за 1 ха за планиране, но не повече от + 5 % ( плюс пет процента) от размера на възнаграждението по договора.

Забележка: Посочват се срокове за отстраняване на констатирани пропуски, бележки /ако има такива/, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в договора за обществената поръчка.

Изпълнителят представя на Възложителите изпълнението на поръчката.

Неразделна част от техническата спецификация е Задание, прието с протокол от 18.07.2017 г., в изпълнение на заповед № 579/04.07.2017 г. на Изпълнителния директор /ИД/ на ИАГ, утвърден на 10.08.2017 г.от на ИД на ИАГ - София, за района на дейност на ТП“Държавно ловно стопанство Осогово”, териториално поделение на „ЮЗДП“ ДП, гр.Благоевград.

Изготвили:

- /инж.Кирил Иванов

главен експерт по стопанисване на държавни горски територии при РДГ – Кюстендил/

2./ инж.Георги Стоичков

главен експерт по стопанисване на недържавни горски територии при РДГ – Кюстендил/