ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Обща информация

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛИ на обществената поръчка са:

Регионална дирекция по горите (РДГ) – гр. Русе и „Северноцентрално държавно предприятие” ДП („СЦДП” ДП) – гр. Габрово, на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подписаното между тях Споразумение от 15.01.2020 г.

1.2. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка:

а) срок за изпълнение: до 1 (един) месец от влизане в сила на Заповедта на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за утвърждаване на извършената инвентаризация на горските територии, изготвените горскостопански карти, плановете за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване на горските територии от пожари, горскостопанския план за горските територии – държавна собственост, за района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Силистра” – гр. Силистра, област Силистра, графичната и атрибутна база данни, получени в резултат на изпълнените дейности, във формат ZEM 2-12, включително и по землища на населените места и по общини, съгласно Наредба № 20 от 18.11.2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и  поддържането на горскостопанските карти и Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, и след предаването им – на хартиен и електронен носител, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ с предавателно-приемателен протокол, но не по-късно от 27 месеца от подписването на договора за възлагане на обществената поръчка;

б) място на изпълнение: териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Силистра” (ТП „ДГС Силистра”) – гр. Силистра, област Силистра, което е териториално поделение на „СЦДП” ДП – гр. Габрово. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно, или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

1.3. Обща информация:

Процедурата е открита във връзка с одобрено Задание за „Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопанската дейност, дейностите по опазване на горите от пожари, и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Силистра”, област Силистра“.

Обхватът на обществената поръчка е описан в настоящата ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, като подробното описание се намира в цитираното по-горе Задание – прието с одобрен Протокол от проведено на 31.10.2019 г. заседание на Експертен съвет при ИАГ, съгласно Заповед № 828/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ, и утвърдено на 04.12.2019 г. от изпълнителния директор на ИАГ.

1.4. Предвидените дейности за изпълнение на предмета на поръчката са следните:

- Дейност 1: „Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Силистра”;

- Дейност 2: „Изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Силистра”.

2. Цели и очаквани резултати

2.1. Цел

Целта на настоящата обществена поръчка е да се определи изпълнител, който да изпълни дейностите от предмета на поръчката: „Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Силистра”, област Силистра“.

2.2. Очаквани резултати.

В следствие на цялостното изпълнение на поръчката в териториалния обхват на ТП „ДГС Силистра” – гр. Силистра, област Силистра – извършване на предвидените по Задание дейности и свързаните с тях теренно-проучвателните работи, измервания и обработка на данните, се предвижда представяне на посочените по-долу документи, комплектовани с всички приложения и карти, изработени по реда и условията на Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и Наредба № 20 от 18.11.2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти:

- Инвентаризация на горските територии;

- Ловностопански план;

- План за дейностите по опазването на горските територии от пожари;

- Горскостопански план за горските територии – държавна собственост;

- Картен материал, съгласно одобреното Задание;

- Графична и атрибутна база данни, получени в резултат на изпълнените дейности, във формат ZEM 2.12, включително по землища на населените места и по общини.

3. Приложимо законодателство

При изпълнението на настоящата обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва стриктно приложимото към изпълнението на поръчката законодателство.

3.1. На основание Закона за горите:

- Наредба № 18/07.10.2015 г. г. за инвентаризация и планиране в горските територии;

- Наредба № 20/18.11.2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти;

- Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите;

- Наредба № 4/19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения;

- Наредба № 2/07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране;

- Наредба № 4/15.02.2012 г. за условията и реда за регистрация на горските разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници – държавна собственост;

- Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари;

- Наредба № 1/13.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии;

- Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им;

- Наредба № 12/16.12.2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди.

3.2. На основание Закона за лова и опазване на дивеча:

- Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

4. Допускания за успешно изпълнение на договора

За успешното изпълнение на договора са ключови следните предпоставки:

- Ефективно сътрудничество и взаимодействие между ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора за обществената поръчка;

- Осигуряване на достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до цялата изходна документация, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, във връзка с предмета на обществената поръчка.

5. Обхват на дейността

5.1. Подробно описание на обхвата на обществената поръчка и изискванията към изпълнението ѝ: предвидените дейности за изпълнението на обществената поръчка са описани в Задание – прието с одобрен Протокол от проведено на 31.10.2019 г. заседание на Експертен съвет при ИАГ, съгласно Заповед № 828/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ, и утвърдено на 04.12.2019 г. от изпълнителния директор на ИАГ.

5.2. Конкретни обстоятелства (изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ при изпълнението), които следва да се съобразят при изпълнението на обекта на услугата:

Съдържащата се информация в инвентаризацията на горските територии, горскостопанските карти, в плановете за ловностопанските дейности и дейностите по опазване на горските територии от пожари и в горскостопанския план за горските територии – държавна собственост, да отговаря на разпоредбите на Наредба № 18/7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и Наредба № 20/18.11.2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти:

- Структура на базата данни при горскостопанско и ловностопанско планиране;

- Цифров формат на графичната и текстовата база данни за горскостопанските карти, горскостопанския план и плановете за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване на ГТ от пожари;

- Номенклатури за графичната и текстовата информация, работеща в среда на Relational Database Management Systems (RDBMS), респективно – географски информационни системи, позволяващи извършването на комбинирани анализи и произволни справки, както и визуализация и печат на тематични карти по заявка на потребителя.

5.3. Технически и професионални способности на участниците в процедурата по възлагане на обществената поръчка в териториалния обхват на ТП „ДГС Силистра” – гр. Силистра, област Силистра, с обща площ 25 566.3 ха:

А) Участникът следва да има на разположение минимум следните технически лица, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка – инвентаризация и планиране:

- 1 /един/ ръководител обект с висше образование с образователно- квалификационна степен „магистър” по специалността „Горско стопанство” или еквивалентно;

- 7 /седем/ инженери по горско стопанство – по един на 3 500 ха, с висше образование с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър” по специалността „Горско стопанство” или еквивалентно;

- 1 /един/ геодезист с образователно-квалификационна степен „магистър-инженер” по специалността „Геодезия” или с еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област, вписан в регистъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а за чуждестранни лица – вписани в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

- 1 /един/ ловоустроител с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Горско стопанство”, или специалността „Ловно стопанство”, или еквивалентно;

- 1 /един/ специалист с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Горско стопанство”, отговарящ за качеството на инвентаризацията, горскостопанските карти, плана за ловностопански дейности, плана за дейностите по опазване от пожари и горскостопанския план или еквивалентно;

- 1 /един/ специалист със средно образование, с включена дисциплина „геодезия” в учебния план, за извършване на теренните измервания и ограничаване границите на отделите.

Б) Участникът следва да има на разположение минимум следното техническо оборудване, свързано с използване и прилагане на софтуерен продукт, както и софтуерни продукти, предоставени на крайния потребител, за изпълнение на обществената поръчка:

- ползване на лицензиран операционен софтуер, софтуер за графична обработка и бази данни, софтуер за текстова обработка – минимум 7 /седем/ броя – по един за всеки     3 500 ха площ за инвентаризация;

- софтуер за ГИС-приложения (ArcVeiw, MapINFO, AutoCad Map) или еквивалент;

- безвъзмездно предоставяне на: 1) потребителски софтуер на крайния потребител за преглед, разпечатване и произволни справки от текстовата част на предмета на обществената поръчка; 2) софтуер за преглед и разпечатване на графичните материали на предмета на обществената поръчка, безвъзмездно предоставяне на същия на крайния потребител и едноседмично безплатно обучение на персонала за работа с него, както и тригодишно гаранционно поддържане на софтуерния продукт.

В) Участникът следва да има на разположение минимум следното техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка:

- 2 /два/ автомобила с висока проходимост /4x4/ – по един за всеки 10 000 ха площ за инвентаризация;

- 7 /седем/ компютри – по един за всеки 3 500 ха площ за инвентаризация, както и за ръководител група, инженер-проектанта в областта на ловното стопанство, геодезист и контролен специалист;

- 1 /един/ лазерен принтер, скенер и/ или дигитайзер с формат по-голям от А4;

- 7 /седем/ мобилни компютри със система за Global Navigation Satellite System (GNSS), c точност по-висока от ± 10 м. и програмен продукт за работа с тях – по един за всеки 3 500 ха, както и за ръководител група, инженер-проектанта в областта на ловното стопанство, геодезиста и контролния специалист;

- печатна или размножителна техника с формат А1 или по-голям.

6. Контрол

ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ осъществяват текущ контрол по изпълнението на работата чрез своите служители, съгласно разпоредбите на чл. 36, чл. 88 и чл. 135 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии. Изготвят се протоколи от извършените проверки по документи и на терена.

7. Условия и ред за предаване и приемане и плащане на изпълнението по договора

7.1. Предаването на изпълнената работа (резултати от изпълнението на съответната дейност) се извършва с протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.2. Цена и схема на плащане на изпълнението по договора:

7.2.1. За действително извършената работа ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ заплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в лева без ДДС за 1 хектар. Максималната пределна цена в лева без ДДС за 1 хектар е, както следва:

- 11.90 лева (единадесет лева и деветдесет стотинки) без ДДС за 1 хектар, която се заплаща от Регионална дирекция по горите – гр. Русе за Дейност 1: „Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Силистра”;

- 5.83 лева (пет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС за 1 хектар, която се заплаща от „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – гр. Габрово за Дейност 2: „Изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Силистра”.

7.2.2. Схемата на плащане:

Заплащането на извършените работи по съдържанието на обществената поръчка се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ в 30 (тридесет) дневен срок, след представяне и приемане на „Акт за извършената работа по етапи”, пропорционално на определените стойности за видовете дейности в „Сметка – инвентаризация”, утвърдена от директора на РДГ – гр. Русе и „Сметка-горскостопански план”, утвърдена от директора на „СЦДП“ ДП – гр. Габрово, които сметки са неразделна част от сключения договор за възлагане на обществената поръчка.

Плащането на извършената работа се извършва на етапи, както следва:

- 20 % (двадесет процента) при приключила 50 % (петдесет процента) работа по дейностите от теренно-проучвателните работи;

- 20 % (двадесет процента) при приключване на останалите 50 % (петдесет процента) работа по дейностите от теренно-проучвателните работи и цялостното им приемане с протокол по чл. 36, ал. 7 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии;

- 40 % (четиридесет процента) след представяне на следните материали:         обяснителна записка, комплектована с всички приложения и карти, след приключване на теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация; проекта на горскостопанския план с всички приложения и карти; проекта на плана за опазване на горските територии от пожари, съдържащ обяснителна записка с приложения и карти на проектираните мероприятия за опазване от пожари; графичната и атрибутна база данни, получени в резултат на изпълнените дейности, във формат ZEM 2-12, включително и по землища на населените места и по общини, съгласно Наредба № 20 от 18.11.2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти и Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, за приемането им от комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии;

- 20 % (двадесет процента) след потвърдено с протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ отразяване на бележките в утвърден от изпълнителния директор на ИАГ протокол от проведен Експертен съвет при ИАГ за окончателното приемане на извършената инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти, планове за ловностопанските дейности и дейностите по опазване на горските територии от пожари и изработения горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Силистра”.

Забележка: Посочват се срокове за отстраняване на констатирани пропуски, бележки /ако има такива/, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в договора за обществената поръчка.

Неразделна част от ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ е цитираното по-горе Задание – прието с одобрен Протокол от проведено на 31.10.2019 г. заседание на Експертен съвет при ИАГ, съгласно Заповед № 828/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ, и утвърдено на 04.12.2019 г. от изпълнителния директор на ИАГ.