Д О Г О В О Р

№ ........................./............... 2019 г.

№ ........................./............... 2019 г.

за извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, ловностопански план и план за дейностите по защита на горските територии от пожари за територията на ДГС-Борино и изработване на горскостопански план за горските територии - държавна собственост, стопанисвани от ЮЦДП-ТП-ДГС-Борино, в границите на община Борино, обл. Смолян.

Днес …..……..2019 г. в гр. Смолян, на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Решение №РД05-31/29.01.2019г. на директора на РДГ Смолян за класиране на участниците и определяне на изпълнител и споразумение № РД-22/19.11.2018 г. на РДГ - Смолян и № 17-Д-0112/19.11.2018 г. на ЮЦДП - гр. Смолян, между

1.Регионална дирекция по горите гр. Смолян, област Смолян, БУЛСТАТ 000615424 и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Първи май„ №2, представлявано от инж. ……………………………. – директор и  …………………… – главен счетоводител и	/чл.2 ЗЗЛД/

2. ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГР. СМОЛЯН, със седалище и  адрес на управление гр. Смолян, ул. „Полковник Дичо Петров“ № 1А ЕИК: 201619580,  представлявано от директора инж…………………… и …………………. – главен счетоводител от една страна, наричани по-долу в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛИ  и

/чл.2 ЗЗЛД/

„ПРИЗМА ИНФО“ ЕООД – гр.София, ЕИК: 175256210, със седалище и адрес на управление: гр. ……………………………, представлявано от управителя инж…………………………., банкова сметка ………………………, от друга страна, наричана по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор за следното:

/чл.2 ЗЗЛД/

ГЛАВА I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ възлагат, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Борино ”, включваща две дейности:

1. Инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопанска карта, изработване на план за дейностите по защита на горските територии от пожари и изработване на план за ловностопанските дейности в землищата на населените места в община Борино и

2. Изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Борино“ , област Смолян, съобразно приетото от Експертен съвет и утвърдено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите задание, и предложение за изпълнение на поръчката (неразделна част от настоящия договор), направено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по приложение № 3 от документацията, при спазване изискванията на Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии (обн., ДВ, бр. 82 от 2015 г.), наричана по – долу „Наредбата” и Наредба № 20 от 18.11.2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти (обн., ДВ, бр. 95 от 2016 г.).

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на предмета на договора е до 31.12.2020г.

(2) Изпълнението на дейностите по инвентаризацията се извършва в следните срокове:

1. до 30 октомври 2019 г. за приключване на 100 % на дейностите от теренно – проучвателните работи и цялостното им приемане с протокол по чл. 36, ал. 7 от наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите;

2.  до 30 април 2020 г. за представяне на обяснителна записка, комплектована с всички приложения и карти, след приключване на теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация и изработените горскостопански карти, графичната и атрибутна база данни, получени в резултат на изпълнените дейности по настоящия договор във формат ZEM 2-10, включително и по землища на населените места и по общини, план за ловностопанските дейности,  план за дейностите по защита на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, за приемане от комисията по чл. 37, ал. 3 от наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите;

3. 15 ноември 2020 г. за окончателно приемане на извършената инвентаризация и изработените горскостопанска карта, горскостопански план, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, с протокол от проведен Експертен съвет, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ.

ГЛАВА II.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 3. (1) За извършване на възложената работа ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ заплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 222 620,42 лв. /двеста двадесет и две хиляди шестстотин и двадесет лева и четиридесет и две стотинки/ лева без ДДС, или 267 144,50/двеста шестдесет и седем хиляди сто четиридесет и четири лева и петдесет стотинки/ с включен ДДС, съгласно предложената цена в офертата на участника, която е неразделна част от настоящия договор, /Приложение № 10/.

(2) Сумата, посочена в ал. 1 се разпределя, както следва:

1. за инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанска карта, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по защита на горските територии от пожари - сума в размер на 129 076,20 лв. /сто двадесет и девет хиляди и седемдесет и шест лева и двадесет стотинки/лева без ДДС, или 154 891,44/сто петдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и един лева и четиридесет и четири стотинки/ с включен ДДС, при цена 9,90 лв. /девет лева и деветдесет стотинки/лева за хектар, която е за сметка на РДГ;

2. за изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост - сума в размер на 93 544,22 лв. / деветдесет и три хиляди петстотин четиридесет и четири лева и двадесет и две стотинки/лева без ДДС, или 112 253,06 /сто и дванадесет хиляди двеста петдесет и три лева и шест стотинки/ с включен ДДС, при цена 8,74 лв. /осем лева и седемдесет и четири стотинки/лева за хектар, която е за сметка на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян.

(3) На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща възнаграждение за действителните хектари, за които е извършил инвентаризация на горските територии, изработил горскостопанската карта, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по защита на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в района на ТП ДГС Борино.

(4) На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ предвиждат при инвентаризиране на новозалесени земеделски земи или на неустроени до момента на сключване на договора гори, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2 от Закона за горите извън посочените в Техническата спецификация и задание площи, възможността възнаграждението по ал. 1 да се увеличи (съобразно предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата оферта цена за 1 ха за инвентаризиране), но не повече от + 5 % /плюс пет процента/ от размера на възнаграждението по чл. 3, ал. 3, т. 1  от договора.

(5) На основание  чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ предвиждат при изготвяне на горскостопански план на новозалесени земеделски земи или на неустроени до момента на сключване на договора гори -  държавна собственост, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2 от Закона за горите извън посочените в Техническата спецификация и задание площи, възможността  възнаграждението по ал. 1 да се увеличи (съобразно предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата оферта цена за 1 ха за планиране), но не повече от + 5 % /плюс пет процента/  от размера на възнаграждението по чл. 3, ал. 3, т. 2  от договора.

(6) В случай, че се реализира увеличаване на възнаграждението по ал. 1, общата прогнозна стойност с включена опция в размер до + 5% /плюс пет процента/ е до 233 751,44 /двеста тридесет и три хиляди седемстотин петдесет и един лева и четиридесет и четири/ лева без ДДС , в т. ч. :

1. за дейността по чл. 1, т. 1 до 135 530,01 /сто тридесет и пет хиляди петстотин и тридесет лева и една стотинка/ лева без ДДС;

2. за дейността по чл. 1, т. 2 до 98 221,43/деветдесет и осем хиляди двеста двадесет и един лева и четиридесет и три стотинки/ лева без ДДС.

Чл. 4. Заплащането на извършените работи се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от представяне на фактура, както следва:

1. за инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанска карта, ловностопански план и план за дейностите по защита на горските територии от пожари - 40 % от стойността по чл. 3, ал. 2, т. 1 в размер на 51 630,48/петдесет и една хиляди шестстотин и тридесет лева и четиридесет и осем стотинки/ лева без ДДС, или 61 956,58/шестдесет и една хиляди деветстотин петдесет и шест лева и петдесет и осем стотинки/ лева с включен ДДС - след приключване на 100 % на дейностите от теренно – проучвателните работи и цялостното им приемане с протокол по чл. 36, ал. 7 от наредбата по чл. 18, ал. 1 от ЗГ;

2. за изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост - 40 % от стойността по чл. 3, ал. 2, т. 2 в размер на 37 417,69/тридесет и седем хиляди четиристотин и седемнадесет лева и шестдесет и девет стотинки/ лева без ДДС, или 44 901,23/четиридесет и четири хиляди деветстотин и един лева и двадесет и три стотинки/ лева с включен ДДС – след приключване на 100 % на дейностите от теренно – проучвателните работи и цялостното им приемане с протокол по чл. 36, ал. 7 от наредбата по чл. 18, ал. 1 от ЗГ;

3. за инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопанска карта, ловностопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари - 40 % от стойността по чл. 3, ал. 2, т. 1 в размер на 51 630,48/петдесет и една хиляди шестстотин и тридесет лева и четиридесет и осем стотинки/ лева без ДДС, или 61 956,58/шестдесет и една хиляди деветстотин петдесет и шест лева и петдесет и осем стотинки/  лева с включен ДДС – след представяне на обяснителна записка, комплектована с всички приложения и карти, след приключване на теренните проучвания и обработката на данните от извършените дейности за приемане от комисията по чл. 37, ал. 3 от наредбата по чл. 18, ал. 1 от ЗГ;

4. за изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост - 40 % от стойността по чл. 3, ал. 2, т. 2 в размер 37 417,69/тридесет и седем хиляди четиристотин и седемнадесет лева и шестдесет и девет стотинки/ лева без ДДС, или 44 901,23/четиридесет и четири хиляди деветстотин и един лева и двадесет и три стотинки/ лева с включен ДДС – след представяне на обяснителна записка, комплектована с всички приложения и карти, след приключване на теренните проучвания и обработката на данните от изработването на горскостопански план за горските територии – държавна собственост за приемане от комисията по чл. 37, ал. 3 от наредбата по чл. 18, ал. 1 от ЗГ;

5. за инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопанска карта, ловностопански план и план за дейностите по защита на горските територии от пожари - 20 % от стойността по чл. 3, ал. 2, т. 1 в размер на 25 815,24/двадесет и пет хиляди осемстотин и петнадесет лева и двадесет и четири стотинки/ лева без ДДС, или 30 978,29/тридесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и двадесет и девет стотинки/ лева с включен ДДС –  след отразяване на бележките от окончателното приемане на извършената инвентаризация, горскостопански план, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, с протокол от проведен експертен съвет, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ;

6. за изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост - 20 % от стойността по чл. 3, ал. 2, т. 2 в размер на 18 708,84/осемнадесет хиляди седемстотин и осем лева и осемдесет и четири стотинки/ лева без ДДС, или 22 450,61/двадесет и две хиляди четиристотин и петдесет лева и шестдесет и една стотинки/ лева с включен ДДС –  след отразяване на бележките от окончателното приемане на извършената инвентаризация, горскостопански план, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, с протокол от проведен експертен съвет, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ;

7. за инвентаризиране на новозалесени земеделски земи или на неустроени до момента на сключване на договора гори, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2 от Закона за горите  - след представяне на окончателна сметка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на действителните хектари, в т. ч. на допълнителните площи / с изключение на площите по чл. 83 от ЗГ/, за които е извършил инвентаризация на горските територии, изработил горскостопанската карта, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по защита на горските територии от пожари, като се заплаща възнаграждение, съобразно предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата оферта цена за 1 ха за инвентаризиране, но не повече от 5 /пет/ % от размера на възнаграждението по чл. 3, ал. 2, т. 1  от договора.

8. за изработване на горскостопански план за допълнително инвентаризираните горските територии – държавна собственост – след представяне на окончателна сметка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на действителните хектари, в т. ч. на допълнителните площи, за които е изработил горскостопански план, като се заплаща възнаграждение, съобразно предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата оферта цена за 1 ха за планиране, но не повече от 5 /пет/ % от размера на възнаграждението по чл. 3, ал. 2, т. 2  от договора.

Чл. 5. Банковите сметки на страните са, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

1. РДГ гр.Смолян , IBAN: ……………………………………..

Банков код: FINVBGSF, при Първа инвестиционна банка АД, клон  гр.Смолян

2. ЮЦДП, гр. Смолян: …………………………………….., банков код: DEMIBGSF, при банка „Търговска банка Д ” АД, клон гр. Асеновград.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

IBAN: …………………………………………../чл.2 ЗЗЛД/

ГЛАВА ІII.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 6. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранция за изпълнение по сметка на Регионална дирекция по горите (съгласно подписаното между двамата ВЪЗЛОЖИТЕЛИ споразумение № РД-22/19.11.2018 г. на РДГ - Смолян и № 17-Д-0112/19.11.2018 г. на ЮЦДП - гр. Смолян, в една от формите по чл. 111, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, в размер на 5 % /пет на сто/ от възнаграждението по чл. 3, ал. 1 от договора или 11 131,02/единадесет хиляди сто тридесет и един лева и две стотинки/ лева.

Чл. 7. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ освобождава поетапно гаранцията за изпълнение, както следва:

1. В 30 /тридесет/ дневен срок от представянето на протокола по чл. 36, ал. 7 от Наредбата - 40 % от внесената гаранция за изпълнение;

2. В 30 /тридесет/ дневен срок от представяне на обяснителна записка, комплектована с всички приложения и карти, след приключване на теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация и изработената горскостопанска карта, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по защита на горските територии от пожари, графичната и атрибутна база данни, получени в резултат на изпълнените дейности по настоящия договор във формат ZEM 2-10, включително и по землища на населените места и по общини, и горскостопански план за горските територии – държавна собственост за приемане от комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредбата - 40 % от внесената гаранция за изпълнение.

3. В 30 /тридесет/ дневен срок след отразяване на бележките от окончателното приемане на извършената инвентаризация, изработената горскостопанска карта, горскостопански план, план за ловностопански дейности и план за дейностите по защита на горските територии от пожари, с протокол от проведен Експертен съвет, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ – 20 % от внесената гаранция за изпълнение.

Чл. 8. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, отнесен за решаване от компетентния съд.

ГЛАВА IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейностите, предмет на този договор, в съответствие с приетото от Експертен съвет на Изпълнителна агенция по горите и утвърдено от изпълнителния директор на ИАГ Задание, критериите и условията в офертата, протоколите от комисията по чл. 34, ал. 1 от Наредбата и от Експертен съвет за приемане на стопанските класове, възприетите турнуси на сеч и размера на годишното ползване, и приложените към настоящия договор формат за графична и атрибутна база данни и номенклатури в определените срокове.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва теренно-проучвателните работи в срок до 1 май 2019 г.

(3) В срок до 28 февруари 2020 г. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в Регионална дирекция по горите предложение за обособяване на стопанските класове (групи) и за определяне на турнусите на сеч, съгласно чл. 21, ал. 1 и ал. 6 от Наредбата, размера на годишното ползване, съгласно чл. 87, ал. 1 от същата наредба, таблица с възприетите проценти за сортиментиране на добивите, карнетите от заложените временни пробни площи и категоризирането на горските територии, за разглеждането им от Експертен съвет.

(4) Дейностите по този договор се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при спазване на нормативните актове, регламентиращи инвентаризацията на горските територии, изработването на горскостопански карти, горскостопански план, ловностопански план и плана за дейностите по защита на горските територии от пожари.

(5) Графичната и атрибутна база данни, получени в резултат на изпълнените дейности по настоящия договор, се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ във формат ZEM 2-10, приет на експертен технико – икономически съвет при Национално управление по горите с протокол от 07.12.2004 год., включително и по землища на населените места и по общини, в срок до 30 април 2020 г.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя безвъзмездно на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ потребителски софтуер за преглед, разпечатване и произволни справки от текстовата част на предмета на обществената поръчка, софтуер за преглед и разпечатване на графичните материали на предмета на обществената поръчка, едноседмично безплатно обучение на персонала за работа с него и тригодишно гаранционно поддържане на софтуерния продукт.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписва приемо – предавателен протокол за всички предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ материали, съхранява ги и му ги връща след приключване на работите с предавателно – приемателен протокол.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява възможност за контрол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, относно изпълнението на работите, предмет на договора, без това да пречи на работата му.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и защитава своята разработка пред Експертен съвет на Изпълнителна агенция по горите по реда на чл. 39 от Наредбата.

Чл. 13. В едномесечен срок, след утвърждаване на протокола от Експертен съвет за окончателно приемане на инвентаризацията на горските територии и изработените горскостопанска карта, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии, и протокола на комисията по чл. 37 , ал. 3 от Наредбата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка констатираните грешки и пропуски в извършената работа.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното по реда на Глава II възнаграждение.

ГЛАВА V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ предоставят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безвъзмезден достъп до изходни данни (стари проекти, горскостопански карти, заповеди, протоколи, сведения и справки за досегашното стопанисване и др.) за обекта на проучване и проектиране.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ предоставят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цифров модел /ZEM файлове/ на картата на възстановената собственост по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи или кадастрална карта по землища в границите на обекта на проучване и планиране.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ изплащат в срок от 14 /четиринадесет/ дни представените им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ акт по начин, размери и срокове, съгласно Глава II.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ упражняват контрол върху качеството на работите, предмет на обществената поръчка във всички етапи на тяхното извършване, съгласно чл.36 от Наредбата.

ГЛАВА VI.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;

2. при неспазване на задълженията по чл. 9, ал. 1 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ дължат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

ГЛАВА VІІ.

ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл. 19. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да й представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

Чл. 20. (1) Форсмажорно събитие /непреодолима сила/ по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

ГЛАВА VIII.

НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 21. При забавяне изпълнението на задълженията в сроковете по чл. 2 от договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 %  за всеки просрочен ден от договорената цена, но не повече от 15 % от стойността на договора.

ГЛАВА IX.

НЕУСТОЙКИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. Ако договорът се прекрати едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, без за това да има непреодолими причини и виновно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същите заплащат в пълен размер извършените до момента на прекратяването работи.

Чл. 23. Ако договорът се прекрати едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без за това да има непреодолими причини и виновно поведение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи всички разходи, извършени до момента от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, плюс неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

Чл. 24. Ако извършването на работата по чл. 1, независимо от стадия на достигнатото изпълнение, се окаже невъзможно поради непреодолими причини, за които и двете страни по договора не отговарят, то ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ изплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на изработената част.

Чл. 25. В случай на реорганизация или прекратяване дейността на една от страните по настоящия договор, тя е длъжна да информира писмено в тридневен срок другата страна за настъпилите промени и да изрази своето становище относно промяната или прекратяването на договора.

ГЛАВА X.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Чл. 26. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител при спазване разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Чл. 29. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

Чл.30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно ЗОП.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

Чл. 32. Всички условия за изпълнение на договора, определени за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условия от договора носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

Чл. 33. В случаите, когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

Чл. 34. Разплащанията по чл.3 от настоящия договор се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 35. Във всички останали случаи плащанията за извършената работа от подизпълнителя се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда, предвиден в Глава ІІ от настоящия договор.

Чл. 36. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените от Закона за обществените поръчки случаи.

ГЛАВА X I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове в дух на добра воля, конструктивно сътрудничество по взаимно споразумение, а при непостигане на съгласие, спорът се отнася пред компетентния съд в Република България.

Чл. 38. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

Чл. 39. (1) Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се обвързва с всички задължения, направени в офертата.

(3) Неразделна част от договора са:

1. Ценово предложение - Приложение № 10 от документацията ;

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – Приложение № 3 от документацията;

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: 					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1..................................				..................................

/инж……………………./				           ....................................

Директор на РДГ			                      Управител

...................................

/…………………………/

Гл.счетоводител

2. ................................

/инж…………………./

Директор на ЮЦДП

....................................

/…………………………./

Главен счетоводител

/чл.2 ЗЗЛД/